АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЮБИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 марта 2019г. №18

с. Любимовка

О подготовке к летнему пожароопасному

сезону 2019 года на территории

Любимовского сельсовета.

В соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы на территории Любимовского сельсовета от пожаров в 2019 году, Администрация Любимовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План по подготовке к летнему пожароопасному сезону 2019 года на территории Любимовского сельсовета

(Приложение №1)

2. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному сезону 2019 года на территории Любимовского сельсовета.

(Приложение №2)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Любимовского сельсовета                                                   С.С. Кожевников

Приложение №1

к Постановлению Главы

Любимовского сельсовета

№18 от 15.03.2019г.

ПЛАН

по подготовке к летнему пожароопасному сезону 2019 года на территории Любимовского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение ограничения въезда в леса и лесонасаждения транспортных средств, а также посещения леса населением. | При возникновении ЧС, в период введения особого противопожарного режима в лесах | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной ситуации и пожарной опасности | При возникновении ЧС, в период введения особого противопожарного режима в лесах | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Привлечение дополнительных сил общественных пожарных и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию. | В период пожароопасного сезона | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Принятие мер по повышению достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Любимовского сельсовета | В период пожароопасного сезона | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Обеспечение проведения информационной кампании направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | Постоянно | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Директора школ |
| Практические мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос) на территории населенных пунктов, а также по установке аншлагов, удалению сухой растительности | до 15.04.2019г. | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарными машинами. | до 15.04.2019г. | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Организация постоянной и устойчивой телефонной связи с ЕДДС района, пожарной частью и членами ДПД | до 15.04.2019г. | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Организовать контролируемые отжиги сухой травы, обеспечив меры предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхоз палов | до 25.04.2019г. | Глава Любимовского сельсовета |
|  | При необходимости обеспечение ограничения въезда в леса и лесонасаждения транспортных средств, а также посещение леса населением | При возникновении ЧС, в период введения особого противопожарного режима в лесах | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Организация патрулирований наиболее пожароопасных участков, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | В период пожароопасного сезона | Глава Любимовского сельсовета |
|  | При повышении класса пожарной опасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня в лесах и посещения лесов | В период пожароопасного сезона | Глава Любимовского сельсовета |
|  | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима | В период пожароопасного сезона | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Привлечение дополнительных сил общественных пожарных и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию. | В период пожароопасного сезона | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства в пределах предоставленных полномочий | В период пожароопасного сезона | Глава Любимовского сельсовета |

Приложение №2

к Постановлению Главы

Любимовского сельсовета

№18 от 15.03.2019г.

Состав оперативного штаба

по контролю за выполнением мероприятий

по подготовке к летнему пожароопасному сезону 2019 года

на территории Любимовского сельсовета

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Кожевников Сергей Сергеевич | Глава Любимовского сельсовета |
|  | Евтеев Юрий Владимирович | Заместитель главы Любимовского сельсовета |
|  | Котован Александр Иванович | Ведущий специалист Любимовского сельсовета |
|  | Ченцов Александр Петрович | Директор ООО «КурскСахарПром» (по согласованию) |
|  | Петин Сергей Иванович | Директор ООО «КурскАгро» (по согласованию) |